## List1
KOMRAD d.o.o.
Slatina, Kolodvorska 3, OIB: 9637643037
U Slatini, 16.12.2024.
01-1325-1/24
PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA NA DISTRIBUTIVNOM PODRUČJU KOMRAD d.o.o. za razdoblje 2025. - 2028.g. | [11 empty] | 26544.5617
r.br. | Naziv investicije | Vrijednost investicije (Eur) | Realizirano do 31.12. 2024. (Eur) | PLANIRANO 2025 (Eur) | PLANIRANO 2026 (Eur) | PLANIRANO 2027 (Eur) | PLANIRANO 2028 (Eur) | Financiranje KOMRAD, JLS iz sredstava naknade za razvoj i proračuna | Financiranje Hrv. Vode, Ministarstva, EU i ostali | OPISI
ODVODNJA - PROJEKTIRANJE
1 | Izrada Idejnog koncepcijskog rješenja Upov-a s cost-benefit analizom za općine N.Bukovica i Mikleuš | 40000 | 0 | 25000 | 1500 | 0 | 0 | 8000 | 32000 | Građ.dozvola Mikleuš i Borik?…Izrada nove mreže(kao upov) do Upov-a u Slatini-Infraterra | 13272.2808
2 | Projektiranje Kanalizacije u Sopju i Sopjanskoj gredi (idejni, glavni, izvedbeni projekt + Elaborat Zaštite Okoliša) | 40000 | 14116.3979 | 21174.59 | 4709.01 | 0 | 0 | 8000 | 32000 | Izvođač-Infraterra Kutina uključeni svi administrativni troškovi | 380000 | 7.5345 | 50434.6672
3 | Novelacija projekta UPOVa Čađavica | 39485.04 | 26610.93 | 12874.11 | 0 | 0 | 0 | 7897.008 | 31588.032 | Izvodi- IGH institut (jedna naruđbenica rješena, ostalo-kombinacija ugovora i narudž. )
4 | Novelacija projekta UPOVa Podr.Moslavina sa ispustom u Dravu i izradom varijantnih rješenja | 26544.429 | 0 | 13272.2145 | 13272.2145 | 0 | 0 | 5308.8858 | 21235.5432 | potrebno provesti nabavu
5 | Novelacija projekta aglomeracije Nova Bukovica | 70000 | 0 | 8750 | 20000 | 41250 | 0 | 14000 | 56000 | potrebno provesti nabavu
6 | Izrada Projektog rješenja NUS-a za kanalizacijski sustav | 65000 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 13000 | 52000
7 | Projektna dokumentacija kanalizacije u Krčeniku | 40000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 20000 | 8000 | 32000 | potrebno provesti nabavu
| Ukupno: | 321029.469 | 40727.3279 | 81070.9145 | 114481.2245 | 51250 | 20000 | 64205.8938 | 256823.5752
ODVODNJA - IZGRADNJA
r.br. | Naziv investicije | Vrijednost investicije (Eur) | Realizirano do 31.12. 2024. (Eur) | PLANIRANO 2025 (Eur) | PLANIRANO 2026 (Eur) | PLANIRANO 2027 (Eur) | PLANIRANO 2028 (Eur) | Financiranje KOMRAD, JLS iz sredstava naknade za razvoj i proračuna | Financiranje Hrv. Vode, Ministarstva, EU i ostali | OPISI
1 | Planira se izgradnja po EU projektu - Aglomeracija Slatine - do 2025 | 47812583.67 | 9076054.28 | 28232371.45 | 10504157.94 | 0 | 0 | 1781394.59 | 46031189.08 | EU PROJEKT AGLOMERACIJE SLATINA (do kraja 2025.g.), Financira se EU sredstvima (za 2026 je razlika uosf. I ugovorenog)
2 | Izgradnja kanalizacije u Novoj Bukovici | 2000000 | 377308.2089 | 0 | 0 | 600000 | 1022691.7911 | 400000 | 1600000
3 | Izgradnja UPOVA i kanalizacije u Čađavici | 2297794.41 | 0 | 2297794.41 | 0 | 0 | 0 | 229779.45 | 2068014.97
4 | Izgradnja kanalizacije FAZE 2 u Voćinu | 700000 | 206111.0186 | 0 | 493888.9814 | 0 | 0 | 140000 | 560000
5 | Izgradnja kanalizacije FAZE 3, 4 i 5 u Voćinu | 800000 | 0 | 0 | 250000 | 400000 | 150000 | 160000 | 640000
6 | Izgradnja kanalizacije u Ćeralijama | 2000000 |  | 0 | 100000 | 500000 | 1400000 | 400000 | 1600000
7 | Izgradnja kanalizacijskog sustava u Podr. Moslavini | 1526312.2968 | 817284.01 | 250000 | 459028.29 | -0.0032318 | 0 | 305262.4594 | 1221049.8374 | Izvođač Brana Izmjena i dupuna Potvrde glavnog Projekta: KLASA: 361 -03/16-02/7 URBROJ: 2158/1-01-13-01/18 -16-7 MM Donji Miholjac, 04.10.2016.
8 | Izgradnja kanalizacijskog sustava u Sopju i Sopjanskoj Gredi, s UPOVom | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1900000 | 400000 | 1600000
9 | Izgradnja kanalizacijskog sustava te spoj sa slatinskim UPOVom za općine N.bukovica i Mikleuš | 3000000 | 0 | 0 | 100000 | 700000 | 2200000 | 600000 | 2400000
10 | Izgradnja kanalizacijskog sustava u Miholjačkom Krčeniku | 663614.0421 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 563614.0421 | 132722.8084 | 530891.2337
12 | Izrada NUSa za kanalizacijski sustav | 500000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 400000 | 100000 | 400000
| Ukupno: | 63300304.4188 | 10476757.5176 | 30780165.86 | 11907075.2114 | 2499999.9968 | 7636305.8332 | 4649159.3078 | 58651145.1211
| UKUPNO KANALIZACIJA: | 63621333.8878 | 10517484.8455 | 30861236.7745 | 12021556.4358 | 2551249.9968 | 7656305.8332 | 4713365.2016 | 58907968.6962
| sastavio: |  |  | Direktor:
| voditelj razvoja i održavanja vodnih građevina, Leon Vilk | [6 empty] | Mr.sc. Mato Miličić dipl.ing.polj.